Приложение №2

к приказу МОБУ СОШ№57

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по**

**образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в МОБУ СОШ№57в 2022-2023 учебном году**

| **№**  **п/п** | Мероприятия | **Срок**  **выполнения** | **Ответственные** | **Планируемый результат** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам**   **основного общего и среднего общего образования** | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году | июль-  август 2022 г. | Нуриян Ж.Г. | Аналитическая справка |  |
| 1.3. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За успехи в учении» | август 2022 г. | Нуриян Ж.Г. | Справка по результатам анализа |  |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач:  - на педсовете;  - на совещаниях при директоре;  - на МО учителей-предметников; | август-декабрь 2022 г. | Истомина М.Н.  Нуриян Ж.Г. | Протоколы проведения мероприятий |  |
| 1.8. | Анализ самоопределения выпускников 9 и 11 классов в 2021-2022г. | октябрь 2022г. | Нуриян Ж.Г. | Справка |  |
| 1.9. | Анализ Информационно-разъяснительной работы в ОУ за 2021-2022г | Октябрь 2022 | Нуриян Ж.Г. | План ИРО на 2022-2023год |  |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в МОБУ СОШ№57** | | | | |  |
| 2.2. | Анализ результатов аттестации педагогических работников в целях установления квалификационных категорий за последние 2 года. Формирование заявки на КПК на 2022-2023 год | сентябрь - октябрь 2022 г. | Истомина М.Н.  Глебова Г.И. | Заявка |  |
| 2.10. | Организация участия педагогов-предметников по учебным предметам ГИА в семинарах и КПК в соответствии с планом ГБОУ ИРО КК | в течение 2022-2023 учебного года | Глебова Г.И. | Приказы об участии в КПК |  |
| **III. Меры по повышению качества преподавания математики и русского языка в МОБУ СОШ№57** | | | | |  |
| 3.3. | Формирование банка данных об учащихся 9-х, 11-х классов, входящих в «группу риска» по математике и по русскому языку | октябрь 2022 г. | Учителя | План работы |  |
| 3.5. | Разработка плана работы по подготовке к ЕГЭ -2023 по математике и по русскому языку | Ноябрь-декабрь 2022 | Учителя-предметники | План работы |  |
| 3.6. | Посещение уроков учителей МОБУ СОШ №57, показывающих стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. | В течение года | Администрация | График посещений по полугодиям |  |
| 3.7. | Проведении пробного тестирования по математике и русскому языку в 9, 11 классах  - методический анализ результатов; | ноябрь–апрель  2023г | Учителя-предметники | Анализ |  |
| 3.10. | Диагностический контроль по результатам работы с учащимися (посещение уроков, отслеживание выполнение домашних и классных заданий на уроках и дома, индивидуальные беседы с учащимися, работа с родителями и т.д.) | ежемесячно в течение  2022-2023 учебного года | Нуриян Ж.Г.  Классные руководители 9-11 классов, учителя,  Психолог школы | Аналитическая справки, методические рекомендации |  |
| 3.12. | Коррекционная работа по устранению выявленной неуспеваемости учащихся  9-11 классов:  - работа с учащимися (индивидуальные консультации, психологическая помощь);  - работа с родителями (индивидуальные консультации, рекомендации заместителей директора по направлениям, учителя, психолога);  - повторное проведение тренировочных работ с последующим разбором наиболее сложных заданий | в течение  каждой  учебной  четверти | Нуриян Ж.Г.  Учителя-предметники  Классные руководители 9-11 классов,учителя-предметники,  Психолог школы | График консультаций |  |
| 1. **Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА** | | | | |  |
| 4.1. | Приведение нормативной правовой документации МОБУ СОШ№57, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Краснодарского края, приказами управления по образованию и науке администрации города Сочи по вопросам подготовки и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, итогового устного собеседования по русскому языку в 9классах в 2022-2023 учебном году | в течение 2022-2023 учебного года | Нуриян Ж.Г. | Приказы |  |
| 4.2. | Контроль за ознакомлением и распространением методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к её проведению:  - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;  - протоколы классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);  - контроль по оформлению информационных блоков в школьной библиотеке;  - контроль сайта и телефонов «горячей линии»;  - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей)и всех участников ГИА, | октябрь  2022 г. – август 2023г. | Учителя-предметники  Классные руководители 9-11 классов,учителя-предметники,  Психолог школы,  Библиотекарь,  технический специалист. | Методические материалы |  |
| 4.3. | Размещение на сайте МОБУ СОШ№57 нормативных документов, инструктивных и информационных материалов по подготовке и проведению ОГЭ-2021 и ЕГЭ-2021 (листовки, буклеты, мультимедийные презентации и др.) | в течение 2020-2021 учебного года | Щукин В.Ф. | Пакет инструктивных и информационных материалов |  |
| **V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА** | | | | |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |
| **VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |  |
| 6.1. | Проведение обучения в школе с последующим тестированием на федеральной платформе  всех педагогов, задействованных в проведении ГИА-2023 | февраль – май  2023г.  (по отдельному плану) |  | Инструктивные материалы, презентации, приказы, база организаторов,списки участников |  |
| **VII. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |  |
| 7.1. | Предоставление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов | октябрь-ноябрь 2022г. | Нуриян Ж.Г. | базы данных |  |
| 7.2. | Организация участия в проведении итогового сочинения в основной и дополнительный периоды | 2 декабря 2022г.,  3 февраля 2023г.,  4 мая 2023 г. | Нуриян Ж.Г. | Приказы, аналитические материалы |  |
| 7.3. | Организация участия 9 и 11 классов в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме | в течение 2022-2023 учебного года |  | Письма, приказы, результаты экзаменов |  |
| 7.4. | Участие в проведении пробного муниципального тестирования по математике (базового и профильного уровня) для выпускников 11 (12) классов, по обязательным предметам для выпускников 9 классов. | февраль-март  2023 г. | Нуриян Ж.Г.  Кегеян Т.Д. | Приказы, КИМы,  аналитические материалы по итогам работ |  |
| 7.6. | Мониторинг движения выпускников в МОБУ СОШ№57 | ежемесячно в течение 2022-2023 учебного года | Нуриян Ж.Г. | Информация по движению,  списки выпускников |  |
| 7.7. | Составление списков участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2022 г.,  январь 2023 г. | Нуриян Ж.Г. | Пакет документов,  списки |  |
| 7.8. | Организация информационно-разъяснительной работы в МОБУ СОШ№57 по вопросам проведения ГИА в 2022-2023 году | ОКТЯБРЬ 2023 | Нуриян Ж.Г. | Письма, информационные материалы |  |
| 7.9. | Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в МОБУ СОШ№57 | 8 февраля 2023 г., | Нуриян Ж.Г. | Приказ, материалы апробации |  |
| 7.10. | Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки 2023 году. | По единому федеральному расписанию | Нуриян Ж.Г. | Приказы, отчёты, справки о ходе проведения ГИА-2023 |  |
| 7.11. | Организация совещаний при директоре сответственными за подготовку и проведение ГИА в ОО, по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | в течение 2022-2023 учебного года | Нуриян Ж.Г. | Протоколы совещаний |  |
| **VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |  |
| 8.1. | Организация участия МОБУ СОШ№57 в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА- 2023 | в течение 2022-2023 учебного года | Нуриян Ж.Г. | Информационные материалы |  |
| 8.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) в МОБУ СОШ№57, через сайт и получении информации на информационном образовательном портале «Открытое сочинское образование» в том числе:  **ГИА-11:**  1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);  2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);  3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);  4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);  5) о сроках проведения ГИА;  6) о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);  7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);  8) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций (основной период);  9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);  10) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);  11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);  **ГИА-9:**   1. о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3. о сроках проведения ГИА-9; 4. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); | до 02.10.2022  до 19.10.2022  до 03.11.2022  до 30.11.2022  до 30.12.2022  до 19.02.2023  до 19.02.2023  до 23.04.2023  до 23.04.2023  до 02.08.2023  до 02.08.2023  до 27.12.2022  до 31.12.2022  до 01.02.2023  до 10.01.2023  до 20.03.2023  до 20.03.2023  до 20.04.2023  до 20.04.2023 | Нуриян Ж.Г.  Щукин В.Ф. | Информационные материалы |  |
| 8.3. | Организация работы телефонов «горячей линии» в МОБУ СОШ№57 по вопросам организации и проведения ГИА-2023 | Ноябрь 2022г. | Нуриян Ж.Г. | Информация на сайте |  |
| 8.4. | Участие в работе муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА в 2023 году | ноябрь 2022 г.  – июнь 2023 г. | Нуриян Ж.Г.  Классные руководители  9,11 классов, родители | Материалы, презентации, протоколы,  списки участников |  |
| 8.5. | Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году:   * ГИА-11 * ГИА-9 | 20 ноября  2023 г. | Нуриян Ж.Г.  Классные руководители  9,11 классов, родители | Приказы,  листы регистрации |  |
| 8.6. | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2021 году:  - о выборе предметов для сдачи ГИА  - о психологической готовности к ГИА  - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА  - о дополнительных материалах при сдаче ГИА  - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций  - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель  2023 г. | Нуриян Ж.Г.  Классные руководители  9,11 классов, родители | Анализ анкетирования |  |
| 8.7. | Организация сопровождения участников ГИА в МОБУ СОШ№57 по вопросам психологической готовности к ГИА | постоянно | Нуриян Ж.Г.  Гречко И.В. | Методические материалы |  |
| 8.8. | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года | постоянно | Истомина М.Н.  Нуриян Ж.Г. | Информационные письма, обновление сайта ОО |  |
| 8.9. | Полное освещение вопросов подготовки и процедуры проведения ЕГЭ-2023 на сайте школы | октябрь 2022 г. – июнь 2023 г. | Нуриян Ж.Г.  Щукин В.Ф. | Информация, Итоги мониторинга УОН |  |
| **IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |  |
| 9.1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2023 году в МОБУ СОШ №57,за оформлением информационных стендов, сайта в ОО и т.д. | октябрь 2022г.–  апрель 2023 г. | Истомина М.Н.  Нуриян Ж.Г. | Приказы, справки по итогам проверок, протоколы собеседования |  |
| 9.2. | Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА в МОБУ СОШ№57:  - проверки документации;  - собеседования с предметниками;  - отчет замдиректора по УВР. | В течении года | Истомина М.Н.  Нуриян Ж.Г. | Приказы ВШК справки по итогам проверок, протоколы собеседования |  |
| 9.3. | Контроль за проведением краевых диагностических работ в МОБУ СОШ№57, других оценочных процедур (ВПР, НИКО и т.д.) | согласно датам проведения  (в соответствии с графиком) | Истомина М.Н.  Кегеян Т.Д. | Приказы, справки, анализ актов  проверок |  |
| 9.4. | Осуществление контроля за работой педагогов СОШ№57 по организации работы со слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2023 году | В течении года | Истомина М.Н. | Приказы по ВШК, протоколы собеседования |  |
| 9.5. | Контроль за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2023 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2022 г. –  май 2023 г. | Нуриян Ж.Г. | Письма, справки |  |
| 9.6. | Контроль участия в проведении итогового сочинения (изложения) | 2 декабря 2022 | Нуриян Ж.Г. | Приказы, акты по итогам контроля |  |
| 9.7. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов СОШ№57, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, допуска их к ГИА | декабрь 2022 г. - май 2023 г. | Нуриян Ж.Г. Кегеян Т.Д. | Приказы, акты по итогам контроля |  |
| 9.8. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 класса СОШ№57, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» | декабрь 2022 г. - май 2023 г. | Нуриян Ж.Г. | Приказы, акты по итогам контроля |  |
| 9.9. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов СОШ№57, претендующих на получение аттестата особого образца | декабрь 2022 г. - май 2023 г. | Истомина М.Н.  Нуриян Ж.Г. | Приказы, акты по итогам контроля |  |
| **X. Психологическое сопровождение ГИА** | | | | |  |
| 10.1. | Диагностика эмоционального благополучия выпускников 9, 11 классов СОШ№57 с целью выявления учащихся с повышенной экзаменационной тревожностью, с низкой стрессоустойчивостью и другими личностными и познавательными трудностями при подготовке и сдаче ГИА | ноябрь 2022 г. - февраль 2023 г. | Гречко И.В. | Диагностические материалы, рекомендации |  |
| 10.2. | Индивидуальное и групповое консультирование в СОШ№57 («Как подготовиться к экзамену?», «На экзамен - без стресса», «Приемы совладания с экзаменационной тревожностью» и др.) | ноябрь 2022г. - апрель 2023 г. | Гречко И.В. | Методические материалы,  листовки, презентации |  |
| 10.3. | Реализация программы тренинговых занятий для психологической подготовки старшеклассников к сдаче экзаменов «Формула успеха» | ноябрь 2022г. - апрель 2023 г. | Гречко И.В.. | Программа тренинговых занятий |  |
| 10.4. | Консультирование учащихся, родителей, педагогов ОО г. Сочи по вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям в 2021 году. | январь –  май 2023 г. | Гречко И.В. | Методические материалы,  листовки, презентации |  |

Директор МОБУ СОШ№57 Истомина М.Н